山东公司21年扩产项目设备基础

技术要求

1. **项目所在地:** 浦林成山（山东）轮胎有限公司车间内
2. **项目名称：**半成品车间设备基础
3. **项目施工清单： （每台设备报价需提供工程量清单）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **车间** | **预算项目** | **数量** | **基础完工日期** | **设备到货日期** | **备注** | **报价** |
| 半钢1000万套 | 四复合胎侧复合挤出线 | 1 | 2021/5/31 | 2021/6/30 | 按图施工 |  |
| 全钢470万套 | 胎面主机及后车 | 1 | 2021/7/31 | 2021/8/30 | 基坑回填及制新 | 　 |
| 全钢260万套 | 胎面挤出生产线 | 1 | 2021/4/17 | 2021/5/17 | 按图施工 | 　 |
| 胎侧挤出生产线 | 1 | 2021/4/30 | 2021/5/30 | 按图施工 | 　 |
| 四鼓胶芯贴合生产线 | 1 | 2021/4/17 | 2021/5/17 | 按图施工 | 　 |
| 直角裁断机 | 1 | 2021/5/16 | 2021/6/15 | 按图施工 | 　 |
| 小角裁断机 | 1 | 2021/5/31 | 2021/6/30 | 按图施工 | 　 |
| 炼胶 | 炼胶四期中控室地面 | 1 | 2021/4/30 | 　 | 地面贴瓷砖（800\*800）约230平\*6公分 | 　 |
| 炼胶四期车间地面 |  | 2021/4/30 |  | 原设备基础地坑地面恢复24平\*13公分\*17套 |  |
| 双螺杆挤出坑地面 | 2 | 2021/4/30 | 　 | 四周墙面及立柱贴瓷砖60平\*2套 | 　 |
| 半钢1000万套 | 半钢二次法成型机 | 1 | 2021/6/30 | 2021/7/30 | 按图施工 | 　 |
| 纤维帘布直裁 | 1 | 2020/6/30 | 　 | 按图施工 | 　 |
| 全钢260万套 | 全钢三鼓成型机 | 1 | 2021/5/31 | 2021/6/30 | 按图施工 | 　 |
| 全钢硫化机第2批10台 | 7 | 2021/7/10 | 　 | 按图施工 | 　 |

以上基础完成日期为最晚时间点，如需提前完工乙方须无条件配合甲方要求完工。

1. **技术要求：**
2. 施工单位要出具详细的自检记录，工程质量必须达到合格标准。
3. 图纸上中设备预埋件由甲方提供，乙方负责安装定位并满足精度要求，隔震、坑边防护角钢材料由乙方提供并固定安装到位。
4. 墙壁瓷砖质量同现场已完工5#胎面线。
5. 严格执行国家现行规范、规程、标准。
6. 深度两米以上基础坑洞须做防水处理。
7. 工程技术资料必须按山东省工程技术标准《建筑工程施工技术资料管理章程》的有关规定整理。施工中如有变更需由设计部门出具，否则不计工程量。对达不到技术标准和质量要求的部位必须返工，损失自负，工期不变。
8. 施工内容：包括基础定位放线、破除地面、土方开挖、钢筋扎制、混凝土一次二次浇注等内容；破除地面钢筋清理后送至甲方厂内指定地点开具图入库单，渣土外运（自行负责倾土地点）。
9. 现场进行围挡防护，保证施工时粉尘不允许飘出围挡，现场避免对车间生产造成影响。
10. 钢筋轧制，挖斗、资存放等杂物现场需要进行围挡。
11. 现场卫生时刻清理，清扫时不允许出现扬尘。
12. 挖掘机履带防护，不能划伤地面。
13. 车辆不允许漏油，根据油污点数量扣除相关费用。
14. 施工区域内四周2米高围挡，开挖点全封闭围挡。
15. 各设备基础施工未按以上要求执行，遭到相关部门投诉3次及以上将终止合同不予付款。
16. 炼胶车间中控室地面贴800\*800暖白色釉面瓷砖，双螺杆基础墙壁及立柱贴白色墙砖（施工前有施工方带样品由双方确认是否可行），地面修复后进行打磨量面处理。
17. **验收及质保：**
18. 工程保修期终身，若保修期内出现质量问题，属于发包方原因的承包方自接到通知之日起3日内，无偿进厂维修。
19. **其它：**
20. 招标前，各参标单位务必踏勘现场，因未踏勘现场导致对图纸做法未明确而引起的相关费用，甲方不承担相应责任。
21. 甲方提供设备基础图和通用土建施工图，乙方据此报价施工。