半成品车间设备安装技术协议

- 设备名称、数量、工期：

| 序号 | 车间 | 名称 | 数量 | 预计到厂开始安装日期 | 安装必须完工日期 | 工期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半钢1000万套 | Ф120C/Ф200C/Ф200C/Ф150C+45四复合胎面挤出联动线 | 1台 | 2020/12/16 | 2021/1/30 | 30 |  |
| 2 |  | Φ90C/Φ90C/Φ150C/Φ120C/Φ120C五复合胎侧挤出生产线 | 1台 | 2021/6/14 | 2021/7/28 | 30 |  |
| 3 |  | 半钢小角度 | 1台 | 2021/1/20 | 2021/2/9 | 20 |  |
| 4 |  | 90°纤维帘布裁断机 | 1台 | 2021/4/28 | 2021/5/12 | 14 |  |
| 5 | 全钢260万套 | φ250C/φ200C/φ150C三复合胎侧挤出生产线 | 1台 | 2021/5/23 | 2021/7/7 | 30 |  |
| 6 |  | Ф250H/Ф200C/Ф200C三复合胎面挤出生产线（含1台250挤出机1台炼胶机） | 1台 | 2021/5/23 | 2021/7/7 | 30 |  |
| 7 |  | Ф60C/Ф120C/Ф120C三复合三角胶挤出及钢丝圈热贴生产线 | 1台 | 2021/5/23 | 2021/6/22 | 30 |  |
| 8 |  | 15-70°钢丝帘布裁断机 | 1台 | 2021/7/13 | 2021/8/2 | 20 |  |
| 9 |  | 90°钢丝裁断机 | 1台 | 2021/7/13 | 2021/7/28 | 15 |  |
| 10 | 全钢470万套 | Ф250H/Ф200C/Ф200C三复合挤出机组撤除安装 | 1台 | 2021/7/7 | 2021/7/30 | 15 | 保护性拆除原主机、5台开炼机、自动装车装置送至甲方厂内指定位置并防护；安装新主机及1台250挤出机，配合主机与辅线调试。 |

- 工程范围

1、吊卸及运输

- 乙方负责设备、安装材料到货后的卸车，安装过程中的运输、吊装由乙方负责。

- 甲乙双方和设备供货商共同完成卸车过程中的清点，经三方签字后设备、安装材料交由乙方保管使用。

- 交给甲方使用前,设备及安装材料如有丢失损坏现象均由乙方负责。

- 设备供应商将派遣人员指导现场安装，双方应有效配合。

2、安装内容

- 主设备及水处理等附属设备、安装材料的校验、就位、安装、找正。

- 甲方负责设备安装基础及一、二次灌浆，乙方如有需求应提前一天知会。

- 设备工艺支管道由车间主管线接至设备上，并进行管道固定、试压、吹扫、除锈防腐工作。

- 设备配电柜至设备各部位电缆、控制线路安装与配线，配电柜内线必须标明线号。

- 设备护栏、护板、预留基础盖板的制作安装，主材甲方提供。

- 严格按图纸进行施工，如有变更必须在图纸上标明。

- 配合设备生产厂家调试及试运行工作。

- 安装过程中造成设备部件损坏将按设备部件原值扣除工程款。

- 保持现场整齐、卫生，施工期间需要有醒目的围挡标识，执行甲方相关安全、生产规程。

- 提供设备安装精度记录表（纸质签字版和EXCEL版各1份），并符合设备厂商安装精度要求。

- 施工技术标准

- 严格执行中华人民共和国国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)中所要求相关标准及要求进行施工。

严格执行中华人民共和国国家标准〈〈工业金属管道工程施工及验收规范〉〉（GB 50235-97）中所要求相关标准及要求进行施工。

- 严格按照图纸中的布局及位置。与其他项目对接的均以图纸中建筑物界限外一米为宜。未尽事宜，现场确定。

- 施工过程中乙方如有好的经验（须甲方认可）和施工工艺，对施工质量带来更大保障可予以采用。

- 施工中，同时执行国家近期所颁布的有关单项工程的相关标准。

- 所有焊口均应加工60°坡口，焊接材质根据焊接对象确定。

- 管路必须使用氩弧焊打底。

- 承包方式

- 电缆、电缆桥架设备随机附带。

- 主管路与设备之间的分支管路按设计或现场要求执行，管路、进末端阀门、法兰等辅材由乙方提供并安装，所选材料需要有合格证并提供给甲方。

- 除上述材料外设备安装所需工具、车辆、膨胀丝等耗材辅材乙方自理。

- 报价时设备安装与分支管路材料费用单独报价。

- 双方责任

- 同一施工车间甲方只负责提供一处施工电源，乙方需接单独电源柜。

- 甲方负责图纸提供，技术交底于图纸发放之日起七日内结束。

- 如果设备提前延期交货，甲方将提前一周通知乙方，乙方根据最新到货日期执行安装进度。

- 施工过程中，乙方所造成的所有质量问题及设备安全事故均由乙方负责，同时承担损失材料的费用。

- 乙方施工中所造成的安全事故，人身事故乙方自负。

- 乙方严格按图纸 要求及工艺操作规程进行施工，未按协议规定日期完工，每超过一天，每单项工程罚款10000元。在施工过程中，因不可抗力原因或因甲方保障不及时造成的停工，工期可适当顺延。

- 乙方所用焊条为大桥、齐鲁等一线品牌，如使用其它品牌的焊条，需经甲方同意，否则按工程款的10%处罚。

- 招标时（前）乙方需提供单台设备安装计划和人员配备情况，确保项目能够如期完工。

- 严格执行甲方动火管理规定，违规两次以上直接解除合同并追加项目延期责任。

- 乙方须在甲方指定的动火和零部件加工区域内进行加工。

- 乙方需指定专人或兼职安全员、清洁员，保证安装现场安全及清洁卫生，卫生方面做到随有随清。

- 乙方应服从甲方合理要求，甲方将严格记录乙方每日人员管理、施工进度、现场管理情况，并作为验收付款依据。